## Тест план
Наименование проекта |  | Introduction | Веб приложение для хранения и редактирования файлов в облаке | People (roles)
GoogleDrive(аналог) |  | Objective | Гарантировать, что система полностью соответствует требованиям, включая требования к качеству и метрики соответствия для каждого требования к качеству (quality requirement) удовлетворяет сценариям использования и поддерживает качество продукта. | 1. Менеджер тестирования (Управляет всем проектом, управляет ресурсами проекта)
Дата завершения первого этапа | 2023-02-25 | Principles | Раннее тестирование, информатирование всей команды о проблемах. | 2. Тестировщик
Дата сдачи | 2023-04-15 |  |  | 3. Автотестер (Developer in Test)
In Scope |  | Entry Conditions |  | 4. Бизнес-аналитик
1. Функциональное тестирование |  | 1. Имеется полный или частично тестируемый код. |  | 5. Скрам мастер
2. Автоматизация функционального тестирования |  | 2. Требования определены и утверждены. |  | Test enviroment
3. Тестирование безопасности |  | 3. Наличие необходимых и достаточных тестовых данных. |  | 1. Микросервисы располагаются в docker-контейнерах
4. Нагрузочное тестирование |  | 4. Test Case'ы разработаны и готовы |  | 2. Все распространенные браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera
5. UI тесты |  | 5. Создана тестовая среда и доступны все другие необходимые ресурсы, такие как инструменты и устройства |  | 3. Всё тестирование, кроме нагрузки и безопасности, базируется в TFS+MTM+VS
6.Тестирование на отказ и восстановление |  | 6. Есть точка входа для приложения (API и GUI)
Out of Scope |  |  |  | Timescales
1. Database testing |  | Exit Conditions |  | 1. Планирование | 3 дня
2. Тестирование интернационализации |  | 1. Выполнение и (опционально) обновление всех тестовых примеров. |  | 2. Тест анализ и тест дизайн | 2 дня
3. Тестирование доступности |  | 2. Необходимое и достаточное покрытие требований и функциональных возможностей при тестировании. |  | 3. Разработка тестовых скриптов | 2 дня
|  | 3. Все выявленные дефекты исправлены и закрыты (в соответствии с приоритетом) |  | 4. Выполнение тестов | 2 дня
|  | 4. Ни одна ошибка высокого приоритета, или серьезности не была оставлена без внимания |  | 5. Документирование результатов, подведение итогов | 1 день
5. Документирование и ведение дефектов с указанием их текущего состояния
Risks
1. Отсутствие необходимого оборудования, программного обеспечения, данных или инструментов
2. Задержки в обучении работе с приложением и/или инструментами
3. Изменения в первоначальных требованиях или проекте
4. Scope плана может быть изменен
5. Команда тестировщиков будет работать сверхурочно (это может повлиять на моральный дух команды)

## Функциональное тестирование
Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат
Создание папки | Войти в аккаунт. | В меню кликнуть на кнопку добавления новой папки. | Будет добавлена новая папка с названием по умолчанию ("новая папка")
Загрузка файла | Войти в аккаунт. Создать папку с любым названием (можно оставить дефолтное). На устройстве создать тестовый файл для загрузки (например текстовый файл с названием input.txt и содержимым "тест загрузки файла".) | Перейти в созданную папку. В меню кликнуть на кнопку "загрузить файл с компьютера". В открывшемся окне проводника выбрать тестовый файл для загрузки. Дождаться загрузки файла и кликнуть на него. | Файл будет отображаться в папке под исходным названием. Его содержимое и занимаемый размер не изменятся
Предпросмотр файла в формате png | Войти в аккаунт. В хранилище должна находится папка хотя бы с одним файлом, имеющим расширение .png. Этот файл должен быть записан корректно и открываться в стандартных приложениях для просмотра изображений. | Перейти в папку и кликнуть на файл с подходящим расширением. | Откроется окно предрпросмотра файла, в котором будет корректно отображаться содержимое файла(в формате изображения).

## Тестирование безопасности
Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат
Доступ к папке по умолчанию | Пользователь не должен быть залогинен в систему. | Открыть по ссылке какую-либо приватную папку (например https://drive.google.com/drive/folders/1C7Gk87un73WUfLzYMpp0pZiay1grAVhG) | Файлы в папке не должны отображаться. Вместо этого должно вывоводиться сообщение "вы не можете просматривать данную папку. Запросите права на просмотр у её владельца"
Вход в аккаунт | Пользователь должен быть зарегистрирован, но не залогинен. | На главной станице ( https://drive.google.com) нажать кнопку "войти" в правом верхнем углу. Ввести логин и пароль зарегистрированного пользователя. Нажать кнопку "Войти" | Происходит переход на странцу хранилища пользователя. Справа сверху отображается имя пользователя.
Открыть доступ на просмотр папки | Войти в аккаунт. В хранилище аккаунта должна быть одна папка с приватным доступом и файлами в ней. | Заходим в папку. В меню настроек нажимаем кнопку "изменить доступ" и выбираем пункт "сделать публичной папкой". В правом верхнем углу нажать на имя пользователя, в открывшемся окне нажать кнопку "выйти из аккаунта". | Вместо имени пользователя начинает отображаться кнопка "Войти". Файлы папки всё ещё можно просматривать.

## Нагрузочное тестирование
Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат
Загрузка файла большого размера | Войти в аккаунт. Создать папку с любым названием (можно оставить дефолтное). На устройстве создать тестовый файл для загрузки. Тестовый файл должен быть большого размера(например 1 ГБ) | Перейти в созданную папку. В меню кликнуть на кнопку "загрузить файл с компьютера". В открывшемся окне проводника выбрать тестовый файл для загрузки. Дождаться загрузки файла и кликнуть на него. | Файл будет отображаться в папке под исходным названием. Его содержимое и занимаемый размер не изменятся

## Тест. на отказ и восстановление
Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат
При загрузке файла пользователь выходит из приложения | Войти в аккаунт. Создать папку с любым названием. На устройстве создать тестовый файл с любым расширением и размером больше 200 МБ (чтобы загрузка файла занимала значительное время). | Перейти в созданную папку. В меню кликнуть на кнопку "загрузить файл с компьютера". В открывшемся окне проводника выбрать тестовый файл для загрузки. В ходе загрузки файла закрыть окно с приложением. Затем открыть приложение заново. | Загрузка файла должна прерваться. В папке не должен отображаться файл, который пытались загрузить. В приложении не должно оставаться каких-то данных о файле, который пытались загрузить.